## 00_범위요약
BDS(Beauty Decision System) 기능명세서 v3.0
버전: v3.0 ¦ 작성일: 2026-02-24 ¦ 작성자: 위에이지
1) 프로젝트 개요
• 서비스명: BDS (Beauty Decision System) — 네일 상담 정리 시스템 • 타깃 사용자: (1) 네일샵 업주/원장/디자이너, (2) 네일샵 방문 고객 • 핵심 컨셉: 현장 "상담 정리" 도구 — 업주가 고객과 상담하며 시술 내용을 구조화·기록하고, 가격/시간을 자동 계산하는 시스템 • 핵심 흐름 (상담): 시작 → 고객정보 입력 → STEP1(기본조건) → STEP2(디자인범위) → 참고이미지 → STEP3(추가요소 Lite/Pro) → 최종요약(할인/예약금/결제금액/디자이너) → 저장 → 정리선택 • 핵심 흐름 (업주): 스플래시 → 기능소개 → 로그인 → 온보딩(샵정보/기본가/시술구조/시간설정) → 홈(대시보드) • 업주 관리: 홈(상담카드) ¦ 기록(전체기록) ¦ 고객(CRM) ¦ 대시보드(데이터분석) ¦ 설정(샵정보/디자이너/시술옵션) • 디바이스 최적화: 태블릿 우선, 모바일 반응형 대응
2) 도메인 및 인프라
• 도메인: 클라이언트 제공 • 호스팅/배포: Vercel 또는 관리형 인프라 • 데이터베이스: Supabase • 인증: 구글 로그인 • URL 구조: 업주 관리 화면(메인), 상담 플로우(업주가 고객과 함께 사용)
3) 시술 구조
• STEP1 기본 조건: 시술 부위(손/발), 제거(없음/자샵/타샵), 연장/보수(없음/리페어/연장), 쉐입(라운드/오벌/스퀘어/기타) • STEP2 디자인 범위: 원톤 / 원톤+포인트 / 풀아트 / 이달의 아트 → 선택 즉시 1차 가격·시간 계산 • STEP3 추가 요소 (Lite): 표현방식(원톤/그라데이션/프렌치/자석), 파츠(없음/있음), 컬러 추가(스텝퍼) • Pro 모드 (선택적 펼침): 베이스(기본/오버레이), 프렌치 상세(기본/딥/변형/기타), 포인트 손가락 수, 파츠 등급별(1000/2000/3000원), 리페어 개수 • 최종 요약: 자동계산 금액 + 할인 적용 + 예약금 + 최종결제금액 안내
4) Out-of-Scope
• 예약/결제/정산 시스템 (PG 연동 — 예약금은 "기록만", 결제 기능 아님) • 운영자(플랫폼) 전용 어드민 • 앱(WebView/Native) 전환
DEMO -> MVP -> 최종 개발

## 01_기능목록
기능ID | 도메인 | 화면/모듈 | 기능명 | 설명(요약) | MVP | 우선순위 | 난이도 | 비고/정책
System — 인프라 및 배포
BDS-INF-001 | System | Infra | 배포/도메인 연결 | 관리형 인프라(Vercel 등)에 배포 및 도메인 연결 | Y | P0 | S | 도메인 구매는 클라이언트
BDS-INF-002 | System | Infra | Supabase DB 설정 | Supabase 프로젝트 생성, 테이블/RLS/스토리지 설정 | Y | P0 | M | 클라이언트 계정 제공
BDS-INF-003 | System | Infra | SSL/HTTPS 적용 | HTTPS 인증서 적용 및 리다이렉트 | Y | P0 | S | -
BDS-INF-004 | System | Branding | 파비콘/og-image 적용 | 파비콘, og-image 디자인 및 적용 | Y | P1 | S | 무상 제공
BDS-INF-005 | System | Ops | 하이퍼케어 14일 | 런칭 후 14일 버그 수정/안정화, 요청 후 24시간 이내 대응 | Y | P0 | S | 기능 추가는 시간당 5만원
Owner — 인증
BDS-AUTH-001 | Owner | Auth | 업주 로그인 | 구글 로그인, 세션 유지, 역할(Owner) 부여 | Y | P0 | M | -
BDS-AUTH-002 | Owner | Auth | 스플래시 화면 | 화이트 배경, 중앙 로고, "상담을 정리하는 가장 쉬운 방법", 0.8초 후 자동 이동 | Y | P1 | S | -
BDS-AUTH-003 | Owner | Auth | 기능 소개 | 최대 2장 슬라이드 (서비스 소개), 재방문이면 자동 스킵 | Y | P1 | S | 최초 방문 시에만 노출
Owner — 온보딩
BDS-OBD-001 | Owner | Onboarding | 온보딩 시작 | "샵 설정을 시작할게요" + 진행 표시(0/4) + X 버튼(자동 저장 후 나가기) | Y | P0 | S | 3분 완료 안내
BDS-OBD-002 | Owner | Onboarding | STEP1 샵 기본 정보 | 샵 이름(필수), 연락처(필수) 입력 | Y | P0 | M | -
BDS-OBD-003 | Owner | Onboarding | STEP2 기본 가격 설정 | 손 원톤 기본가, 발 원톤 기본가 입력 (자동 평균값, 수정 가능) | Y | P0 | M | 모든 계산의 기준점
BDS-OBD-004 | Owner | Onboarding | STEP3 시술 구조 선택 | 체크박스: 제거/그라데이션/프렌치/자석/포인트·풀아트/파츠/리페어/오버레이 (기본 모두 체크) | Y | P0 | M | 체크한 항목만 상담에 노출
BDS-OBD-005 | Owner | Onboarding | STEP3-2 추가금 설정 | 체크한 항목별 추가금 입력: 자샵제거/타샵제거/그라/프렌치/자석/포인트아트/풀아트/파츠(등급별)/리페어/오버레이 | Y | P0 | M | -
BDS-OBD-006 | Owner | Onboarding | STEP4 시간 설정 | 기본 손 원톤 시간 + 각 항목별 추가 시간(분) 입력 | Y | P0 | M | -
BDS-OBD-007 | Owner | Onboarding | 설정 완료 화면 | 예시 계산 카드(예상 금액/시간 범위) + [예시 상담 보기] / [홈으로 이동] | Y | P0 | S | -
Consultation — 상담 플로우
BDS-CSL-001 | Consult | Consultation | 시작 화면 | "오늘 시술 내용을 정리해볼게요" + [상담 시작] 버튼 | Y | P0 | S | 배경 화이트
BDS-CSL-002 | Consult | Consultation | 고객 정보 입력 | 이름 + 전화번호 입력, "재방문 기록이 자동으로 연결됩니다" 안내 | Y | P0 | M | 인증X, 입력만. MVP 필수 권장
BDS-CSL-003 | Consult | Consultation | STEP1 기본 조건 | 시술 부위(손/발 토글), 제거(없음/자샵/타샵), 연장/보수(없음/리페어/연장), 쉐입(라운드/오벌/스퀘어/기타) | Y | P0 | M | 쉐입은 기록용
BDS-CSL-004 | Consult | Consultation | STEP2 디자인 범위 | 카드형 4개: 원톤/원톤+포인트/풀아트/이달의 아트. 선택 즉시 1차 가격·시간 계산 + 하단 요약 | Y | P0 | M | 핵심 가격 분기점
BDS-CSL-005 | Consult | Consultation | 참고 이미지 (선택) | "참고 이미지가 있나요?" + [사진 추가]/[건너뛰기]. 업로드 시 썸네일 | Y | P1 | M | 스킵 가능
BDS-CSL-006 | Consult | Consultation | STEP3 추가 요소 (Lite) | 표현방식(원톤/그라/프렌치/자석), 파츠(없음/있음), 컬러 추가(스텝퍼). 즉시 재계산 | Y | P0 | M | [이 내용으로 진행할게요] / [세부 조정]
BDS-CSL-007 | Consult | Consultation | Pro 모드 (세부 조정) | 아코디언: 베이스, 프렌치 상세, 포인트 수, 파츠 등급별 스텝퍼, 리페어 개수 | Y | P1 | L | 조건부 노출 항목
BDS-CSL-008 | Consult | Consultation | 최종 요약 화면 | 요약 카드 + 가격/시간 + 할인 팝업 + 예약금 팝업 + 최종결제금액(수정 가능) + 디자이너 선택 | Y | P0 | L | 자동 생성 문장 포함
BDS-CSL-009 | Consult | Consultation | 할인 적용 | 정액 할인 / % 할인 / 이벤트 선택 / 할인 사유 → 즉시 재계산 | Y | P0 | M | 팝업 형태
BDS-CSL-010 | Consult | Consultation | 예약금 입력 | 예약금 금액 입력. "결제 기능 없음, 기록만" | Y | P1 | S | 기록 전용
BDS-CSL-011 | Consult | Consultation | 저장 처리 | 모든 선택값 + 금액 + 시간 + 할인 + 예약금 + 최종결제금액 + 이미지 + 디자이너 + 날짜시간 DB 저장 | Y | P0 | M | -
BDS-CSL-012 | Consult | Consultation | 저장 완료 후 정리 선택 | "30초만 더 정리하면 재방문 때 편해져요" + [체크리스트 작성]/[선호 프로필 저장]/[홈으로] | Y | P1 | S | -
Consultation — 공통 UI
BDS-CUI-001 | Consult | Common UI | 상단 영역 | 좌측: 뒤로가기, 중앙: 타이틀, 우측: 닫기(X) | Y | P0 | S | 상담 플로우 전체 적용
BDS-CUI-002 | Consult | Common UI | 하단 고정 영역 | 주 버튼 1개(CTA) + 보조 버튼 1개 | Y | P0 | S | -
BDS-CUI-003 | Consult | Common UI | 실시간 요약 | "현재 선택 요약 1줄" + 가격/시간 자동 업데이트 | Y | P0 | M | 핵심 UX 원칙
Owner — 마이페이지 (홈/기록/고객)
BDS-MYP-001 | Owner | MyPage | 공통 네비게이션 | 상단 고정: 로고 ¦ 홈 ¦ 기록 ¦ 고객 ¦ 대시보드 ¦ 설정 + 우측 샵명 | Y | P0 | S | -
BDS-MYP-002 | Owner | Home | 홈 (메인) | 상단: 샵이름 + 오늘 상담 n건·합의 총액 + [새 상담 시작]. 하단: 상담 카드 리스트(최신순) | Y | P0 | M | 통계 최소화, 매출 단어 미사용
BDS-MYP-003 | Owner | Home | 상담 카드 | 라벨(손/발) + 고객명 + 최종결제금액 + 요약 + 날짜시간 + 상태뱃지(변경) + 디자이너 | Y | P0 | M | 카드→기록상세, 고객명→고객상세
BDS-MYP-004 | Owner | Records | 기록 리스트 | 검색(이름/전화번호) + 기간 필터(전체/오늘/이번달) + 디자이너 필터 + 카드 리스트 | Y | P0 | M | 카드→기록상세
BDS-MYP-005 | Owner | Records | 기록 상세 (2열) | 좌측: 합의문서(고객/시술구조/금액/시간) + 체크리스트. 우측: 참고이미지/완성사진 | Y | P0 | L | [다시 상담]/[수정]/[삭제]
BDS-MYP-006 | Owner | Records | 당일 시술 체크리스트 | 쉐입 + 길이(짧게/보통/길게) + 두께감(얇게/보통/도톰) + 큐티클 민감도(낮음/보통/높음) + 메모 | Y | P1 | M | 선택형(강제 없음)
BDS-MYP-007 | Owner | Customers | 고객 리스트 | 검색 + 고객 카드(고객명/방문횟수/최근금액/최근방문일) | Y | P1 | M | 카드→고객상세
BDS-MYP-008 | Owner | Customers | 고객 상세 | 총 방문/최근·평균 금액 + [이 고객으로 새 상담] + 선호 프로필 + 기록 타임라인 | Y | P1 | M | 고객정보 자동입력 가능
BDS-MYP-009 | Owner | Customers | 고객 선호 프로필 | 선호 쉐입/길이/두께감/큐티클 민감도/메모. 체크리스트에서 자동 채움 가능 | Y | P1 | M | MVP에서 커스텀 항목 미지원
Owner — 데이터 대시보드
BDS-DSH-001 | Owner | Dashboard | 대시보드 메인 | 기간별 KPI 카드: 총 상담 건수, 총 매출액, 평균 결제 금액, 고객 수 | Y | P1 | M | 기간 필터(오늘/이번주/이번달/전체)
BDS-DSH-002 | Owner | Dashboard | 매출 추이 차트 | 일별/주별/월별 매출 추이 라인 차트 | Y | P1 | M | 상담 기록 DB 기반 자동 집계
BDS-DSH-003 | Owner | Dashboard | 인기 시술 통계 | 디자인 범위 비율, 표현방식 비율, 파츠 사용률 등 시술 옵션별 통계 | Y | P1 | M | 파이/바 차트
BDS-DSH-004 | Owner | Dashboard | 고객 분석 | 신규 vs 재방문 비율, 고객별 평균 결제, 방문 빈도, 상위 고객(VIP) 리스트 | Y | P1 | M | CRM 데이터 기반
BDS-DSH-005 | Owner | Dashboard | 디자이너별 실적 | 디자이너별 상담 건수, 매출, 평균 결제 금액 비교 | Y | P2 | M | 디자이너 2명 이상 시 유의미
BDS-DSH-006 | Owner | Dashboard | 시간대/요일 분포 | 시간대별·요일별 상담 건수 분포 | Y | P2 | S | 운영 최적화 참고용
BDS-DSH-007 | Owner | Dashboard | 할인/예약금 현황 | 할인 적용 비율, 평균 할인 금액, 예약금 수집률 | Y | P2 | M | 경영 분석용
Owner — 설정
BDS-SET-001 | Owner | Settings | 샵 정보 탭 | 샵명, 연락처 등 입력 + [저장] | Y | P0 | M | -
BDS-SET-002 | Owner | Settings | 디자이너 관리 탭 | 디자이너 리스트 + [추가]/[삭제]/[저장] | Y | P1 | M | -
BDS-SET-003 | Owner | Settings | 시술/옵션 설정 탭 | 손/발, 제거, 리페어, 디자인, 파츠, 기본 시간/금액 + [저장] | Y | P0 | M | 온보딩 설정 수정용
System — 공통/에러
BDS-SYS-001 | System | Error | 404 페이지 | 잘못된 URL 접근 처리 | Y | P1 | S | -
BDS-SYS-002 | System | Error | 접근 권한 없음 | 권한 없는 경로 접근 차단 | Y | P1 | S | -
BDS-SYS-003 | System | Error | 시스템 오류 | 서버/네트워크 오류 안내 + 재시도 | Y | P2 | S | -
BDS-SYS-004 | System | SEO | 기본 SEO/OG | 메타/OG/사이트맵/로봇 설정 | Y | P2 | S | -

## 02_화면구성
Screen ID | 영역 | 화면명 | 유형 | Route(예시) | 목적 | 핵심 컴포넌트 | Primary CTA
상담 플로우 화면
A-1 | Consult | 시작 화면 | Page | /consult | 상담 시작 | 타이틀 + [상담 시작] 버튼 | 상담 시작
A-2 | Consult | 고객 정보 입력 | Page | /consult/customer | 고객 식별 | 이름/전화번호 입력, 재방문 안내 | 다음
A-3 | Consult | STEP1 기본 조건 | Page | /consult/step1 | 기본 조건 확인 | 손/발 토글, 제거/연장/쉐입 선택 | 다음
A-4 | Consult | STEP2 디자인 범위 | Page | /consult/step2 | 디자인 범위 선택 | 카드형 4개(원톤/원톤+포인트/풀아트/이달의 아트) + 하단 요약 | 다음
A-5 | Consult | 참고 이미지 | Page | /consult/reference | 이미지 첨부 | [사진 추가]/[건너뛰기] + 썸네일 | 다음
A-6 | Consult | STEP3 추가 요소 (Lite) | Page | /consult/step3 | 추가 요소 선택 | 표현방식/파츠/컬러추가 + 가격·시간 재계산 | 이 내용으로 진행할게요
A-7 | Consult | Pro 모드 (세부 조정) | Accordion | /consult/step3#pro | 세부 조정 | 베이스/프렌치상세/포인트수/파츠등급/리페어개수 | 이 내용으로 확정할게요
A-8 | Consult | 최종 요약 | Page | /consult/summary | 최종 확인·확정 | 요약카드 + 할인/예약금 팝업 + 최종금액 + 디자이너 | 이 내용으로 확정합니다
A-9 | Consult | 저장 처리 | Process | - | DB 저장 | 저장 로직 | -
A-10 | Consult | 저장 완료 정리 선택 | Page | /consult/complete | 후처리 선택 | [체크리스트 작성]/[선호 프로필 저장]/[홈으로] | -
업주 — 인증/온보딩 화면
B-0 | Owner | 스플래시 | Page | / | 브랜드 인지 | 로고 + 하단 문구 (0.8초) | -
B-1 | Owner | 기능 소개 (1/2) | Page | /intro | 서비스 소개 | "시술 상담을 구조화하세요" | 다음
B-2 | Owner | 기능 소개 (2/2) | Page | /intro | 서비스 소개 | "합의 내용을 기록하세요" | 시작하기
B-3 | Owner | 로그인 | Page | /login | 인증 | [카카오]/[네이버]/[이메일] 로그인 | 로그인
B-4 | Owner | 온보딩 시작 | Page | /onboarding | 온보딩 시작 | 진행 표시(0/4) + [설정 시작] | 설정 시작
B-5 | Owner | STEP1 샵 기본 정보 | Page | /onboarding/step1 | 샵 정보 입력 | 샵 이름* + 연락처* | 다음
B-6 | Owner | STEP2 기본 가격 | Page | /onboarding/step2 | 기본가 설정 | 손/발 원톤 기본가 입력 | 다음
B-7 | Owner | STEP3 시술 구조 | Page | /onboarding/step3 | 사용 항목 선택 | 체크박스 리스트 | 다음
B-7-2 | Owner | STEP3-2 추가금 | Page | /onboarding/step3-2 | 항목별 추가금 | 항목별 금액 입력 | 다음
B-8 | Owner | STEP4 시간 설정 | Page | /onboarding/step4 | 시간 설정 | 기본 시간 + 추가 시간(분) | 설정 완료
B-9 | Owner | 설정 완료 | Page | /onboarding/done | 완료 안내 | 예시 계산 카드 + [예시 상담]/[홈으로] | 홈으로 이동
업주 — 마이페이지 화면
C-1 | Owner | 홈 (메인) | Page | /home | 상담 현황 | 상담 요약 + [새 상담 시작] + 카드 리스트 | 새 상담 시작
C-3 | Owner | 기록 리스트 | Page | /records | 전체 기록 조회 | 검색 + 기간/디자이너 필터 + 카드 리스트 | -
C-4 | Owner | 기록 상세 | Page | /records/:id | 기록 확인/수정 | 2열: 합의문서+체크리스트 ¦ 이미지 | 수정
C-5 | Owner | 고객 리스트 | Page | /customers | 고객 관리 | 검색 + 고객 카드 | -
C-6 | Owner | 고객 상세 | Page | /customers/:id | 고객 이력/선호 | 요약 + 선호 프로필 + 타임라인 | 이 고객으로 새 상담
C-7 | Owner | 설정 | Page | /settings | 샵/디자이너/시술 | 탭: 샵 정보 ¦ 디자이너 ¦ 시술/옵션 | 저장
업주 — 데이터 대시보드 화면
D-1 | Owner | 대시보드 메인 | Page | /dashboard | KPI + 필터 | KPI 카드(상담건수/매출/평균결제/고객수) + 기간 필터 | 기간 변경
D-2 | Owner | 매출 추이 | Section | /dashboard#revenue | 매출 트렌드 | 라인 차트(일별/주별/월별 매출) | -
D-3 | Owner | 인기 시술 통계 | Section | /dashboard#services | 시술 분석 | 파이 차트(디자인범위) + 바 차트(표현방식/파츠) | -
D-4 | Owner | 고객 분석 | Section | /dashboard#customers | 고객 인사이트 | 신규/재방문 비율 + VIP 리스트 + 방문 빈도 | -
D-5 | Owner | 디자이너별 실적 | Section | /dashboard#designers | 디자이너 비교 | 디자이너별 건수/매출/평균 비교 | -
공통/에러 화면
X-001 | System | 404 | Page | /* | 잘못된 URL | 에러 메시지 + 홈 이동 | 홈으로
X-002 | System | 403 | Page | /403 | 권한 없음 | 권한 안내 + 로그인 | 로그인
X-003 | System | 에러 | Page | /error | 시스템 오류 | 에러 메시지 + 재시도 | 재시도

## 03_유저플로우
Flow ID | Step # | Screen ID | 사용자 액션 | 시스템 응답/결과 | 다음 Step | 대안/예외
F-A: 상담 플로우 (시작 → 저장)
F-A | 1 | A-1 | 상담 시작 클릭 | 고객 정보 입력으로 이동 | 2 | -
F-A | 2 | A-2 | 이름+전화번호 입력 → 다음 | 고객 식별/생성 | 3 | 미입력 허용(선택)
F-A | 3 | A-3 | STEP1 기본조건 선택 → 다음 | 선택값 저장 | 4 | -
F-A | 4 | A-4 | STEP2 디자인범위 선택 | 1차 가격·시간 계산 + 하단 요약 | 5 | -
F-A | 5 | A-5 | 참고 이미지 추가/건너뛰기 | 이미지 업로드 or 스킵 | 6 | 스킵 가능
F-A | 6 | A-6 | STEP3 추가요소 선택 | 가격·시간 재계산 | 7 or 8 | [세부 조정]→Pro
F-A | 7 | A-7 | Pro 세부 조정 (선택) | 가격·시간 재계산 | 8 | 스킵 가능
F-A | 8 | A-8 | 최종 요약 확인 + 확정 | 할인/예약금/최종금액/디자이너 | 9 | 수정(뒤로)
F-A | 9 | A-9 | - | DB 저장 | 10 | -
F-A | 10 | A-10 | 정리 선택 | 선택에 따라 이동 | 완료 | -
F-B: 업주 온보딩
F-B | 1 | B-0 | 앱 진입 | 스플래시 (0.8초) | 2 | -
F-B | 2 | B-1~2 | 기능 소개 확인 | 슬라이드 2장 | 3 | 재방문 시 스킵
F-B | 3 | B-3 | 로그인 | 인증 처리 | 4 | 로그인 실패
F-B | 4 | B-4 | 온보딩 시작 | 진행 표시(0/4) | 5 | X 버튼(자동 저장)
F-B | 5 | B-5 | 샵 이름+연락처 입력 | DB 저장 | 6 | 유효성 오류
F-B | 6 | B-6 | 기본 가격 입력 | DB 저장 | 7 | -
F-B | 7 | B-7 | 시술 구조 체크 | DB 저장 | 8 | -
F-B | 8 | B-7-2 | 추가금 입력 | DB 저장 | 9 | -
F-B | 9 | B-8 | 시간 입력 | DB 저장 | 10 | -
F-B | 10 | B-9 | 설정 완료 | 예시 계산 카드 | 홈 | -
F-C: 마이페이지 (홈→기록→고객)
F-C | 1 | C-1 | 홈 확인 | 상담 카드 리스트 표시 | - | -
F-C | 2 | C-1 | 카드 클릭 | 기록 상세로 이동 | - | 고객명→고객 상세
F-C | 3 | C-4 | 기록 상세 확인 | 합의문서 + 이미지 표시 | - | [수정]/[삭제]/[다시 상담]
F-C | 4 | C-4 | 체크리스트 작성 | 쉐입/길이/두께/큐티클/메모 → 저장 | - | 선택형(강제 없음)
F-C | 5 | C-5 | 고객 리스트 확인 | 검색 + 카드 표시 | - | -
F-C | 6 | C-6 | 고객 상세 확인 | 요약 + 선호 프로필 + 타임라인 | - | [새 상담 시작]
F-C | 7 | C-6 | 선호 프로필 저장 | 고객 고정값 저장 | - | 체크리스트에서 자동 채움
F-D: 데이터 대시보드
F-D | 1 | D-1 | 대시보드 진입 | KPI 카드 + 차트 로드 | 2 | 데이터 없음(빈 상태)
F-D | 2 | D-1 | 기간 필터 변경 | 전체 데이터 갱신 | - | -
F-D | 3 | D-3 | 인기 시술 차트 확인 | 시술 옵션별 비율 표시 | - | -
F-D | 4 | D-4 | 고객 분석 확인 | 신규/재방문 비율 + VIP | - | 고객명→고객 상세
F-D | 5 | D-5 | 디자이너별 실적 확인 | 디자이너 비교 | - | 1명이면 미표시

## 04_데이터모델
엔티티 | 설명 | 주요 필드(예시) | 관계/비고 | MVP
Owner | 매장 업주 계정 | owner_id, auth_provider(kakao/naver/email), auth_uid, 이름, 이메일, 전화번호, created_at, updated_at | Shop 1:1 | Y
Shop | 네일 매장 정보 | shop_id, owner_id, 샵이름, 연락처, 기본가_손, 기본가_발, 시술구조_설정(JSON), 추가금_설정(JSON), 시간_설정(JSON), created_at, updated_at | Owner 1:1, Designer 1:N | Y
Designer | 디자이너 | designer_id, shop_id, 이름, is_active, created_at | Shop N:1 | Y
Customer | 고객 (전화번호 기반) | customer_id, 전화번호, 이름(선택), visit_count, first_visit_at, last_visit_at, created_at | ConsultationRecord 1:N, Preference 1:1 | Y
CustomerPreference | 고객 선호 프로필 | pref_id, customer_id, 선호쉐입, 선호길이, 선호두께감, 큐티클민감도, 메모, updated_at | Customer 1:1 | Y
ConsultationRecord | 상담/시술 기록 | record_id, shop_id, customer_id, designer_id, 부위(손/발), 제거, 리페어, 디자인범위, 표현방식, 파츠, 컬러추가, pro_details(JSON), 자동계산금액, 할인내역(JSON), 예약금, 최종결제금액, 예상시간, 실제시간, 자동생성문장, status, created_at, updated_at | Shop N:1, Customer N:1, Designer N:1, Checklist 1:1 | Y
Checklist | 당일 시술 체크리스트 | checklist_id, record_id, 쉐입, 길이, 두께감, 큐티클민감도, 특이사항메모, created_at | ConsultationRecord 1:1 | Y
ReferenceImage | 참고 이미지 | id, record_id, image_url, sort_order, created_at | ConsultationRecord N:1 | Y
CompletionPhoto | 완성 사진 | id, record_id, image_url, created_at | ConsultationRecord N:1 | Y

## 05_검수시나리오
TC ID | 우선순위 | 시나리오 | 사전조건 | 절차(Steps) | 기대결과
TC-001 | P0 | 상담 플로우 전체: 시작→저장 | 업주 로그인, 시술 옵션 설정됨 | 1) 새 상담 시작 2) 고객 정보 입력 3) STEP1: 손, 타샵 제거, 리페어, 라운드 4) STEP2: 원톤+포인트 5) 참고 이미지 추가 6) STEP3: 그라+파츠 7) 최종 요약 확인 8) 할인 → 디자이너 → 확정 | • 각 단계 가격·시간 실시간 계산 정상 • 최종 요약에 모든 선택값 표시 • DB 저장 성공 • 홈 카드 최상단 표시
TC-002 | P0 | 업주 온보딩: 최초 가입→설정 완료 | 신규 업주 계정 | 1) 스플래시 → 기능소개 2) 로그인 3) STEP1~4 (샵정보/기본가/시술구조+추가금/시간) 4) 설정 완료 | • 진행 표시 정상 갱신 • 예시 계산 카드 반영 • 재방문 시 소개 스킵
TC-003 | P0 | 가격·시간 자동 계산 정확성 | 기본가/추가금/시간 설정 완료 | 1) STEP2 선택 → 1차 가격 2) STEP3 추가 → 재계산 3) Pro: 파츠 등급 변경 → 재계산 4) 최종 요약 총액 확인 | • 기본가 + 추가금 정확 합산 • 시간 항목별 추가분 정확 • 실시간 요약 바 즉시 업데이트
TC-004 | P0 | Pro 모드: 조건부 노출/숨김 | 프렌치/리페어 체크됨 | 1) [세부 조정] 클릭 2) 프렌치 선택 → 상세 노출 확인 3) 리페어 → 개수 스텝퍼 노출 4) 체크 안 한 항목 숨김 확인 | • 조건부 항목 정확 노출/숨김 • 가격·시간 재계산 정상
TC-005 | P0 | 할인/예약금/최종결제금액 | 최종 요약 단계 | 1) 할인 5000원 적용 → 재계산 2) 예약금 20000원 입력 3) 최종 결제 금액 수동 수정 4) 확정 저장 | • 할인 후 금액 정상 • 예약금 기록 저장 • 수동값 DB 저장
TC-006 | P1 | 체크리스트 + 선호 프로필 연동 | 상담 기록 저장 완료 | 1) [체크리스트 작성] 2) 쉐입/길이/두께/큐티클/메모 입력 3) [선호 프로필로 저장] 4) 고객 상세에서 확인 | • 체크리스트 저장 + "완료" 표시 • 선호 프로필 동일값 반영 • 수정 가능
TC-007 | P1 | 기록 상세: 수정/삭제/다시 상담 | 기존 상담 기록 | 1) 기록 → 상세 2) [수정] → 변경 → 저장 3) "● 변경" 뱃지 확인 4) [삭제] → 모달 → 확인 | • 수정 후 뱃지 표시 • 삭제 후 리스트 복귀 • [다시 상담] 값 자동 세팅
TC-008 | P1 | 재방문 고객 식별 | 기존 고객 기록 | 1) 새 상담 → 기존 전화번호 입력 2) 재방문 자동 연결 확인 3) 고객 상세 방문 횟수 증가 | • 전화번호 식별 성공 • 방문 횟수 자동 증가 • 과거 기록 표시
TC-009 | P0 | 디자이너 관리 및 연결 | 업주 로그인 | 1) 설정 → 디자이너 추가 2) 상담 최종 요약 → 드롭다운 확인 3) 저장 → 카드에 디자이너 표시 | • 추가/삭제 정상 • 드롭다운 표시 • 기록에 저장
TC-010 | P0 | 태블릿/모바일 반응형 | URL 접속 가능 | 1) 태블릿 전체 플로우 2) 모바일 전체 플로우 3) 터치 인터랙션 확인 | • 태블릿 최적화 레이아웃 • 모바일 반응형 정상 • 터치/스크롤 정상
TC-011 | P0 | 설정 변경 후 상담 반영 | 온보딩 완료 | 1) 설정 → 기본가 변경 2) 추가금 변경 3) 새 상담 → 변경된 가격 확인 | • 변경 즉시 반영 • 기존 기록 불변
TC-012 | P1 | 대시보드: KPI 카드 정확성 | 상담 기록 다수 존재 | 1) /dashboard 접속 2) KPI 확인(상담건수/매출/평균/고객수) 3) 기간 필터 변경 4) 빈 상태 확인 | • KPI 실제 기록과 일치 • 필터 변경 즉시 갱신 • 빈 상태 정상 표시
TC-013 | P1 | 대시보드: 시술/고객 분석 차트 | 다양한 상담 기록 존재 | 1) 인기 시술 차트 확인 2) 디자인 범위 비율 확인 3) 고객 분석 → 신규/재방문 4) VIP 리스트 정렬 | • 시술 비율 합계 100% • 신규/재방문 구분 정확 • VIP 리스트 금액 기준 정렬

## 06_일정및R&R
1. 팀 구성 및 R&R
No | 이름 | 역할 | 주요 업무 | 상세 R&R | 비고
1 | 영준 | 대표 / PM | 프로젝트 총괄, 최종 검수, 클라이언트 소통 | • 전체 일정 관리 및 진행 상황 모니터링 • 클라이언트 요구사항 수집·전달 • 최종 QA (3차 검수) • 기능명세서 관리·업데이트 | 최종 의사결정권자
2 | 효주 | 디자인 / 데모 | 데모 웹 제작, UI/UX 디자인, 디자인 에셋 | • 데모 웹사이트 UI 제작 (Phase 1) • 파비콘, og-image 제작 (Phase 2) • 디자인 QA 참여 | 데모 완성 후 디자인 QA 전환
3 | 자훈 | FE 개발 | 프론트엔드 전체 개발 | • Next.js 프로젝트 초기 세팅 • 전체 화면 퍼블리싱 및 인터랙션 • API 연동 • FE 자체 QA (1차) • MVP: 데모 피드백 반영 및 업그레이드 요구사항 전체 개발 | Vercel 배포 담당
4 | 명훈 | BE / 개발총괄 | BE 개발, 통합 QA, 하이퍼케어 메인 | • Supabase DB 스키마 설계·구축 • 인증 (구글) 구현 • API 엔드포인트 개발 • 통합 QA (2차 크로스 검수) • 하이퍼케어 기간 메인 담당 | 코드 수정 환경 전원 세팅
2. 소통 규칙
채널 | 카카오톡 단체방 (클라이언트 포함)
소통 원칙 | 각자 담당 영역 질문에 직접 답변 (PM 경유 불필요)
응답 기준 | 업무 시간 내 질문 → 당일 내 답변 원칙
공유 사항 | 주요 진행 상황, 이슈, 일정 변경은 단체방에 즉시 공유
파일 공유 | 기능명세서·디자인 시안 등은 구글드라이브 링크로 공유
3. 수정 요청 반영 범위
가능 | 텍스트/문구 수정, 디자인 변경 (색상·폰트·레이아웃 조정), 입력 항목 추가 (예: 네일샵 사장님 인스타그램 ID 수집 필드 추가), 간단한 UI 기능 추가 (예: 정렬 옵션, 필터 추가), 버그·오탈자 수정
불가 | PG(결제) 연동 추가, 신규 외부 API 연동, 기존 기능 전면 재설계, 핵심 아키텍처 구조 변경, 계약 범위 외 신규 기능 추가 (별도 협의 필요)
4. QA 프로세스
단계 | 담당 | 내용
1차: 자체 QA | 자훈(FE) / 명훈(BE) | 각자 개발 영역 자체 테스트 → 기능 동작, 에러 확인
2차: 크로스 QA | 명훈 (통합) | FE↔BE 통합 테스트 → API 연동, 데이터 흐름 검증
3차: 최종 검수 | 영준 (PM) | 전체 시나리오 기반 최종 확인 → 검수시나리오(05번 시트) 기준
디자인 QA | 효주 | UI/UX 디자인 일치 여부 확인 → 시각적 완성도, 반응형 체크
5. 프로젝트 일정
📌 계약: 02-25 ¦ Phase1 데모: ~03-03 ¦ Phase2 MVP: ~03-17 ¦ Phase3 최종: ~04-07 ¦ Phase4 하이퍼케어: ~04-21
Phase | 기간 | 기간(날짜) | 포함 범위 (페이지/기능) | 상세 작업 내역 | 담당
Phase 1 데모 Phase 1웹사이트 | Week 1 (5일) | 02-25 ~ 03-03 | [포함 페이지 — Mock 데이터 기반] • 스플래시 (B-0) • 기능 소개 (B-1, B-2) • 로그인 화면 (B-3) — UI만 • 온보딩 STEP1~4 + 완료 (B-4~B-9) • 상담 플로우 Lite (A-1~A-6, A-8~A-10) • 홈 (C-1) • 기록 리스트 (C-3) [포함 기능] • BDS-AUTH-002~003 스플래시/기능소개 • BDS-OBD-001~007 온보딩 전체 (mock 저장) • BDS-CSL-001~006,008,011~012 상담 Lite • BDS-CUI-001~003 상담 공통 UI • BDS-MYP-001~004 홈/기록리스트 [Phase 1 원칙] ✅ 전체 핵심 플로우 UI 완성 ✅ Mock 데이터로 동작 (API 연동 X) ❌ Pro 모드 제외 ❌ 대시보드 제외 [포함 페이지 — 전 항목 Mock 데이터 기반]❌ 파비콘/og-image 제외 (Phase 2) | [환경 세팅] 자훈: Next.js 프로젝트 세팅, 라우팅, 공통 레이아웃 명훈: 레포 생성, Supabase 프로젝트 생성, DB 스키마 설계, 브랜치 전략 설계 영준: 기능명세서 확정, 계약 서명, 카톡방 개설 [인증/온보딩 UI — B-0~B-9] 효주: 스플래시, 기능소개, 로그인 화면 퍼블리싱 효주: 온보딩 STEP1~4 + 완료 화면 (mock 저장) [상담 플로우 UI — A-1~A-10, Lite만] 효주: 상담 시작→고객입력→STEP1~3→요약→완료 효주: 실시간 요약 바, 하단 CTA 공통 UI 효주: mock 가격/시간 계산 (하드코딩 데이터) [홈/기록 UI — C-1, C-3] 효주: 홈 화면 (mock 상담카드 표시) 효주: 기록 리스트 (mock 데이터 리스트) | 효주(UI) 자훈(FE) 명훈(환경) 영준(PM)
Phase 2 MVP 개발웹사이트 | Week 2~3 (10일) | 03-04 ~ 03-17 | [포함 페이지 — 실제 BE 연동] • 스플래시 (B-0) • 기능 소개 (B-1, B-2) • 로그인 (B-3) 실제 인증 • 온보딩 STEP1~4 + 완료 (B-4~B-9) • Pro 모드 (A-7) • 상담 플로우 전체 (A-1~A-10) • 기록 상세 + 체크리스트 (C-4) • 대시보드 전체 (D-1~D-5) • BDS-INF-004 파비콘/og-image [포함 기능] • BDS-AUTH-001 업주 로그인 (실제 인증) • BDS-OBD-001~007 온보딩 (실제 저장) • BDS-CSL-001~012 상담 전체 (실제 저장) • BDS-CSL-007 Pro 모드 • BDS-CSL-009~010 할인/예약금 • BDS-MYP-005~006 기록상세/체크리스트 • BDS-DSH-001~007 대시보드 전체 [Phase 2 원칙] ✅ Mock → 실제 API 전환 ✅ Pro 모드 + 대시보드 신규 개발 ✅ 파비콘/og-image 적용 ✅ 핵심 기능 실사용 가능 상태 ✅ FE: 데모 피드백 반영 및 업그레이드 요구사항 전체 개발포함 페이지 — 실제 BE 연동] 스플래시 (B-0) | [Mock → API 전환] 자훈: Phase 1 모든 화면 → Supabase API 연동 명훈: 인증 API (구글) 완성 명훈: 온보딩 CRUD API (매장/디자이너/시술구조) 명훈: 상담 API (시술조회, 가격계산, 저장, 할인, 예약금) 명훈: 홈 데이터 조회, 기록 리스트 API [Pro 모드 — A-7] 자훈: 아코디언 UI (베이스, 프렌치, 포인트, 파츠 등급별) 명훈: 세부 가격 계산 로직 API [기록 상세 — C-4] 자훈: 기록 상세 2열 레이아웃 (합의문서+이미지) 자훈: 체크리스트 작성/수정 UI 명훈: 기록 상세 API, 이미지 업로드 (Supabase Storage) [대시보드 — D-1~D-5] 자훈: KPI 카드, 매출 추이, 인기 시술, 고객 분석, 디자이너 실적 명훈: 대시보드 집계 API [브랜딩] 효주: 파비콘, og-image 디자인·적용 효주: MVP 디자인 검토 | 자훈(FE) 명훈(BE) 효주(브랜딩)
Phase 3 최종 개발[목적] | Week 4~6 (15일) | 03-18 ~ 04-07 | 스플래시 (B-0) | [고객관리 — C-5, C-6] 자훈: 고객 목록, 고객 상세 화면 자훈: 선호 프로필 표시/수정 UI 명훈: 고객 CRUD, 선호프로필 API [설정 — C-7] 자훈: 샵 정보, 디자이너 관리, 시술/옵션 설정 탭 명훈: 설정 CRUD API [공통/에러/SEO] 자훈: 404/403/에러 페이지 자훈: SEO 메타태그, 시맨틱 마크업, 사이트맵 [QA + 배포] 자훈: FE 자체 QA (1차) 명훈: 통합 QA (2차) — API 연동, 데이터 흐름 명훈: 성능 최적화, RLS 보안 점검 효주: 디자인 QA — 전체 화면 시각 검수 영준: 최종 QA (3차) — 검수시나리오(05시트) 기준 명훈: 최종 프로덕션 배포 | 전원
전달하여 주변 시장성·수요 파악에 활용 | +2주 | 04-08 ~ 04-21 | 기능 소개 (B-1, B-2) | 명훈(메인): 버그 수정, 긴급 이슈 대응, 모니터링 전원: 코드 수정 가능 환경 세팅 완료 상태 영준: 클라이언트 피드백 수집 → 우선순위 판단 자훈: FE 관련 수정 대응 효주: 디자인 관련 수정 대응 | 명훈(메인) 전원 서포트
로그인 (B-3) 실제 인증
온보딩 STEP1~4 + 완료 (B-4~B-9)
영역 | 페이지/기능 | Screen ID | Pro 모드 (A-7) | Phase 2 MVP(실제) | Phase 3 최종
인증 | 스플래시 | B-0 | 상담 플로우 전체 (A-1~A-10)
인증 | 기능 소개 (1/2, 2/2) | B-1, B-2 | 기록 상세 + 체크리스트 (C-4)
인증 | 로그인 | B-3 | 대시보드 전체 (D-1~D-5) | ● 실제 인증
온보딩 | 온보딩 STEP1~4 + 완료 | B-4~B-9 | BDS-INF-004 파비콘/og-image | ● API 연동
상담 | 시작 화면 | A-1 | BDS-AUTH-002~003 스플래시/기능소개[포함 기능] | ● API 연동
상담 | 고객 정보 입력 | A-2 | BDS-AUTH-001 업주 로그인 (실제 인증) | ● API 연동
상담 | STEP1 기본 조건 | A-3 | BDS-OBD-001~007 온보딩 (실제 저장) | ● API 연동
상담 | STEP2 디자인 범위 | A-4 | BDS-CSL-001~012 상담 전체 (실제 저장) | ● API 연동
상담 | 참고 이미지 | A-5 | BDS-CSL-007 Pro 모드 | ● API 연동
상담 | STEP3 추가 요소 (Lite) | A-6 | BDS-CSL-009~010 할인/예약금 | ● API 연동
상담 | Pro 모드 | A-7 | BDS-MYP-005~006 기록상세/체크리스트 | ● 신규
상담 | 최종 요약 + 할인/예약금 | A-8 | BDS-DSH-001~007 대시보드 전체 | ● API 연동
상담 | 저장 처리 + 완료 | A-9~A-10 | 대시보드 포함 (mock — 클라이언트 시장성 검토용)[Phase 2 원칙] | ● API 연동
마이페이지 | 홈 (메인) | C-1 | Mock → 실제 API 전환 | ● API 연동
마이페이지 | 기록 리스트 | C-3 | Pro 모드 + 대시보드 신규 개발 | ● API 연동
마이페이지 | 기록 상세 + 체크리스트 | C-4 | 파비콘/og-image 적용 | ● 신규
마이페이지 | 고객 리스트 | C-5 | 핵심 기능 실사용 가능 상태 |  | ● 신규
마이페이지 | 고객 상세 + 선호프로필 | C-6 | ● mock |  | ● 신규
마이페이지 | 설정 | C-7 | ● mock |  | ● 신규
대시보드 | 대시보드 메인 (KPI) | D-1 | ● mock
대시보드 | 매출 추이 | D-2 |  | ● 신규
대시보드 | 인기 시술 통계 | D-3 |  | ● 신규
대시보드 | 고객 분석 | D-4 |  | ● 신규
대시보드 | 디자이너별 실적 | D-5 |  | ● 신규
시스템 | 404/403/에러 | X-001~003 |  |  | ● 신규
시스템 | SEO/OG 메타 | - |  |  | ● 최종
인프라 | 배포/도메인/SSL | - | ●
인프라 | DB 설정 (Supabase) | - |  | ● 신규 | ● 최종
브랜딩 | 파비콘/og-image | - |  | ●